## גיליון1
מספר מפגש | נושא המפגש | נקודות שעלו במפגש | מסקנות | משתתפים | מיקום
1 | הקמת תשתית תקשורת בין הצוות | החלפת מספרי טלפון, פתיחת צ'אט קבוצתי, פתיחת דרייב משותף לעריכת מסמכים, הבנת לו"ז של כל משתתף, פרסום מייל המרצה | הבנה הדדית מביאה לשיתוף פעולה פורה, הסיסמאות של המשאבים המשותפים יתפרסמו בקובץ מיוחד בדרייב בכדי לאפשר גישה לכולם | שרי בורובסקי, ציפורה בן מרגי, תמר כהן,ריקי נוישטט, דסי קרקינובסקי | תמורה, הרטום 10
2 | כתיבת מסמך דרישות - SRS | חלוקת עבודה: כל אחד מחברי הצוות קיבל חלק מהמסמך אותו עליו למלא, יישור קווים כלליים לגבי הבנת הפרויקט הכללי והבנת התפקיד של הצוות בפרויקט הגדול , חיפוש חומר אינטרנטי + החלטה על מספר גירסא של אלגוריתם בתיאום עם המרצה | אם יש קושי - ניתן להיעזר במרצה או באחד מחברי הצוות | שרי בורובסקי, ציפורה בן מרגי, תמר כהן ,ריקי נוישטט, דסי קרקינובסקי | סקייפ
3 | סיום של מסמך SRS | טבלת Backlog עדיין לא מוכנה, אין צורך בזיכרון נוסף למערכת עפ"י הנחיית ד"ר גיא לשם | טבלת Backlog עדיין לא מוכנה | דסי קרקינובסקי, ציפורה בן מרגי, ריקי נוישטט, שרי בורובסקי, תמר כהן. הלקוח: מר גיא לשם | הרטום 10 משרדי תמורה, חדר 203
4 | כתיבת מסמך תיכון - SDS + הפקת לקחים ממסמך קודם | חלוקת עבודה: כל אחד מחברי הצוות קיבל חלק מהמסמך אותו עליו למלא, למידה של כל סעיף מה הוא אומר, סידור הדרייב, תיאום על דרך המימוש | יש להמשיך לעבוד כמו שעבדנו עד עכשיו | שרי בורובסקי, ציפורה בן מרגי, תמר כהן ,ריקי נוישטט, דסי קרקינובסקי | תמורה, הרטום 10
5 | הפקת לקחים ועדכון SDS | הבנה של מה עוד יש לעדכן במסמך ויישור קווים בכדי לוודא שכולן מבינות את דרכי המימוש ושכולן קראו את אופן פעולת האלגוריתם כולל דוגמא | לדבר עם קבוצה 4 בנוגע לפלט של המערכת שלנו, ב-deployment diagram - איפה נכנס הקלט שלנו מקבוצה 2 | שרי בורובסקי, ציפורה בן מרגי, תמר כהן ,ריקי נוישטט, דסי קרקינובסקי, ד"ר גיא לשם | תמורה, הרטום 10
6 | פתיחת חשבון גיט וקביעת לו"ז איטרציות | חלוקת עבודה- עד לרזולציות של פונקציות- מי אחראית על איזה פונקציה, יצירת ISSSUES וBACKLOG קישור בין הקוד לבין הגיט, הסבר כללי איך עובד הגיט, פתיחת חשבונות עבור מי שעוד לא פתחה גיט, חלוקת לו"ז לפי איטרציות, הסכמה והכלה בין כל הצוות מה האחריות של כל חבר בצוות | לעמוד בלו"ז, הערכת זמנים, תיאום עם מרצה הקורס האם זה מסתדר מבחינת לו"ז של הקורס | שרי בורובסקי, ציפורה בן מרגי, תמר כהן ,ריקי נוישטט, דסי קרקינובסקי | משרדי אינטל, רח' המרפא 10
7 | שינוי המימוש | תיאום מפורט מה כל פונקציה מעבירה לפונקציה אחריה, כולל סוג, משמעות, אופן שחרור הזיכרון ואופן ייצוג המערך |  | ריקי נוישטט, תמר כהן, ציפורה בן מרגי | טלפוני
8 | תיאום קומפיילר | תיאום הסוג המדויק של הקומפיילר הנצרך עבור הרצת הקוד בין כל חברי הצוות. | יש להוריד את הקומפיילר מהלינק האינטרנטי ולקנפג אותו עם VS CODE | ריקי נוישטט, תמר כהן, ציפורה בן מרגי, דסי קרקינובסקי, שרי בורובסקי | תמורה, הרטום 10
9 | בדיקת התקדמות ותאיום אינטגרציה סופית | בדיקת התקדמות ואופן ריצת הקוד, ווידוא שהמשימות האחרונות יבוצעו, בדיקה מה נשאר לעשות בכדי לסיים, והסכמה הדדית על דרכי פעולה רלוונטים עבור אינטגרציה של הקוד | הפקת לקח: אם יש משימה חוסמת, יש לדבר על כך עם מי שאחראי למשימה ולהגיע להבנה ברורה מה קודם למה | ריקי נוישטט, תמר כהן, ציפורה בן מרגי, דסי קרקינובסקי, שרי בורובסקי | תמורה, הרטום 10
10 | סידור הפרויקט והכנתו הסופית ללקוח | בדיקה אחרונה שכל המסמכים קיימים ושהכל רץ, סידור של הגיט לפי תיקיות, ניקוי קוד שלא נצרך | הכל מוכן!! | ריקי נוישטט, תמר כהן, ציפורה בן מרגי, דסי קרקינובסקי, שרי בורובסקי | תמורה, הרטום 10